ВАРИАНТ №7.

Вариант 1. Для производства двух видов продукции А и В предприятие использует три вида сырья. Нормы расхода сырья каждого вида на изготовление единицы продукции данного вида приведены в таблице. В ней же указаны прибыль от реализации одной единицы продукции каждого вида и общее количество сырья данного вида, которое может быть использовано предприятием.

Учитывая, что изделия А и В могут производиться в любых соотношениях (сбыт обеспечен), требуется составить такой план их выпуска, при котором прибыль предприятия от реализации всех изделий является максимальной.

| Вид сырья | Нормы расхода сырья (кг) на одну ед. продукции |  | Общее количество сырья (кг) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | В |  |
| 1 | 12 | 4 | 300 |
| 2 | 4 | 4 | 120 |
| 3 | 3 | 12 | 252 |
| Прибыль от реализации одной единицы продукции (руб) | 30 | 40 |  |

Вариант 2. Представлена последовательность процессов, приводящая к реализации проекта издания книги. Необходимо разработать сетевой график этого процесса, найти критический путь, определить резервы состояний и процессов, сделать выводы.

| Процесс | Предшествующий процесс | Длительность (недели) |
| --- | --- | --- |
| A. Разработка плана книги | - | 1 |
| B. Написание книги | A | 30 |
| C. Подготовка автором рукописи | B | 1 |
| D. Прочтение рукописи редактором | C | 3 |
| E. Пробная верстка отдельных страниц | С | 1 |
| F. Разработка обложки книги | D | 6 |
| G. Подготовка иллюстраций | D | 4 |
| H. Просмотр автором редакторских правок | D,E | 2 |
| I. Верстка книги | H | 1 |
| J. Проверка автором макета | I | 2 |
| K. Проверка автором иллюстраций | G | 1 |
| L. Подготовка печатных форм | J,K | 1 |
| M. Печать книги | F,L | 3 |
| N. Брошюровка книги | M | 1 |
| O. Подготовка рекламных материалов | F,H | 8 |
| P. Презентация книги | O,N | 1 |
| R. Поступление книги в продажу | P | 1 |

ВАРИАНТ № 8.

Вариант 1. Малое предприятие арендовало мини-пекарню для производства чебуреков и беляшей. Мощность пекарни позволяет выпускать в день не более 50 кг продукции. Ежедневный спрос на чебуреки не превышает 260 шт., а на беляши — 240 шт. Суточные запасы теста и мяса и расходы на производство каждой единицы продукции приведены в таблице.

|  | Расход на производство, кг/шт. |  | Суточные запасы сырья, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чебурека | беляша |  |
| Мясо | 0,035 | 0,06 | 21 |
| Тесто | 0,065 | 0,03 | 22 |
| Цена, руб./шт. | 5 | 4,8 |  |

Определить оптимальный план ежедневного производства чебуреков и беляшей, обеспечивающих максимальную выручку от продажи.

Вариант 2. Представлена последовательность процессов, выполняемых при строительстве дома. Необходимо разработать сетевой график этого процесса, найти критический путь, определить резервы состояний и процессов, сделать выводы.

| Процесс | Предшествующий процесс | Длительность (дней) |
| --- | --- | --- |
| А. Очистка строительного участка | - | 3 |
| B. Завоз оборудования | - | 2 |
| C. Земляные работы | A | 3 |
| D. Заливка фундамента | C | 6 |
| E. Наружные водопроводные работы | B,D | 8 |
| F. Возведение каркаса дома | D | 4 |
| G. Прокладка электропроводки | F | 3 |
| H. Создание перекрытий | G | 2 |
| I. Каркас крыши | F | 2 |
| J. Внутренние водопроводные работы | E,H | 5 |
| K. Покрытие крыши | I | 2 |
| L. Наружные изоляционные работы | F,J | 2 |
| M. Вставка окон и дверей | F | 5 |
| N. Обкладка дома кирпичом | L,M | 4 |
| O. Штукатурка и облицовка | G,J | 4 |
| P. Изоляция крыши | I,О | 2 |
| R. Окончание внутренних отделочных работ | О | 14 |
| S. Окончание наружных отделочных работ | I,N | 7 |
| T. Ландшафтные работы | S | 3 |

ВАРИАНТ № 11.

Вариант 1. Небольшая ферма производит два вида продукции: курятину и свинину. Для выращивания 1курицы требуется 3 м2 площади, а для выращивания одного поросенка – 7 м2. Нормы занятости на выращивании кур и поросят соответственно - 2 чел.-часа и 8 чел.-часов в неделю соответственно. Каждая курица приносит 1 у.д.е. прибыли, а каждый поросенок – 3 у.д.е. Сколько кур и сколько поросят должна вырастить эта ферма, если она располагает 420 м2 площади и 400 часами рабочего времени и хочет получить максимальную прибыль?

Вариант 2. Представлена последовательность процессов, выполняемых при строительстве дома. Необходимо разработать сетевой график этого процесса, найти критический путь, определить резервы состояний и процессов, сделать выводы.

| Процесс | Предшествующий процесс | Длительность (дней) |
| --- | --- | --- |
| А. Очистка строительного участка | - | 3 |
| B. Завоз оборудования | - | 2 |
| C. Земляные работы | A | 3 |
| D. Заливка фундамента | C | 6 |
| E. Наружные водопроводные работы | B,D | 8 |
| F. Возведение каркаса дома | D | 4 |
| G. Прокладка электропроводки | F | 3 |
| H. Создание перекрытий | G | 2 |
| I. Каркас крыши | F | 2 |
| J. Внутренние водопроводные работы | E,H | 5 |
| K. Покрытие крыши | I | 2 |
| L. Наружные изоляционные работы | F,J | 2 |
| M. Вставка окон и дверей | F | 5 |
| N. Обкладка дома кирпичом | L,M | 4 |
| O. Штукатурка и облицовка | G,J | 4 |
| P. Изоляция крыши | I,О | 2 |
| R. Окончание внутренних отделочных работ | О | 11 |
| S. Окончание наружных отделочных работ | I,N | 7 |
| T. Ландшафтные работы | S | 10 |

ВАРИАНТ № 12.

Вариант 1. Для производства бобовых и бахчевых культур сельскохозяйственная организация использует необходимые ресурсы. Нормы затрат ресурсов на 1 центнер произведенной продукции каждого вида, прибыль от реализации и общее количество имеющихся ресурсов каждого вида приведены в таблице.

| Ресурсы | Нормы затрат ресурсов на 1 ц продукции |  | Общее количество ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | зернобобовые культуры | бахчевые культуры |  |
| Удобрения: |  |  |  |
| смесь № 1 | 0,2 | 0,1 | 40 |
| смесь № 2 | 0,1 | 0,3 | 60 |
| Трудоемкость (человеко-час) | 1,2 | 1,5 | 371,4 |
| Прибыль от реализации 1 ц продукции (у.д.е) | 6 | 8 |  |

Определить, сколько центнеров продукции каждого вида необходимо вырастить, чтобы прибыль от их реализации была максимальной.

Вариант 2. Представлена последовательность процессов, выполняемых при замене электролинии. Необходимо разработать сетевой график этого процесса, найти критический путь, определить резервы состояний и процессов, сделать выводы.

| Процесс | Предшествующий процесс | Длительность (дней) |
| --- | --- | --- |
| А. Определение сметы | - | 1 |
| B. Извещение пользователей о временном отключении электроэнергии | A | 2 |
| C. Подвоз материалов и оборудования | A | 4 |
| D. Предварительные работы | A | 2 |
| E. Подготовка опор и материалов | C,D | 1 |
| F. Доставка опор | E | 2 |
| G. Определение нового местоположения опор | D | 2 |
| H. Разметка местоположения опор | G | 2 |
| I. Земельные работы | H | 3 |
| J. Установка новых опор | F,I | 4 |
| K. Ограждение старой линии | F,I | 1 |
| L. Прокладка новых проводов | J,K | 2 |
| M. Обустройство новой линии | L | 3 |
| N. Натяжка проводов | L | 4 |
| O. Подрезка деревьев | D | 3 |
| P. Подключение новой линии | B,M,N,O | 1 |
| R. Уборка территории | P | 2 |